## General Protocol
LAPORAN DATA MODUL PROTOCOL IEC 104
NO | MUDUL MASALAH | PROGRESS (%) | SOLUSI ALTERNATIF | PRIORITY
1 | DELETE AFTER UNARCHIVE | 100 | MENUNGGU VERIFIKASI DARI PA SAID/ PA DIMAS |  | WARNA | INFORMATION PROGRESS
2 | UNARCHIVE EXCEL, CSV, DAN SQL | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS |  |  | OK TESTED!
3 | AUTO SYNC PROTOCOL TIME (WINDOWS) TO NTP SERVER AFTER UNARCHIVE | 100 | FITUR TAMBAHAN PRIBADI |  |  | ON PROGRESS!
4 | CPU USAGE/RAM USAGE GRAPH PADA PROTOCOL | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | OK TESTED MENUNGGU VERIFIKASI PENGUJIAN!
5 | LOG ERROR PADA PROTOCOL ( AGAR LEBIH MUDAH MAINTENANCE) | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
6 | CHANGE PRIORITY PROTOCOL TO REALTIME(TASK MANAGER) AGAR SISTEM SERVER FOKUS KE APLIKASI PROTOCOL | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
7 | FITUR UNARCHIVE PADA HMI KE PROTOCOL | 100 | MENUNGGU VERIFIKASI DARI PA SAID/ PA DIMAS
8 | MEMBUAT INSTALLER PADA APLIKASI AGAR MUDAH DI INSTALL PADA PROTOCOL MAUPUN HMI | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
9 | OPTIMASI DATABASE( PENGEMBANGAN LONG TERM) | 50 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
10 | NEW SPLASH SCREEN UNTUK PROTOCOL | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  | WARNA | INFORMATION PRIORITY
11 | STATUS MONITORING DAN KONTAKTOR PADA PROTOCOL | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | HIGH FROM USER
12 | ARCHIVE COMPRESS TO SMALL DATA | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | NORMAL FROM TEAM/ PRIBADI
13 | UNARCHIVE SMALL DATA TO 2ND DATABASE | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | FUTURE JOB MENUNGGU KEPUTUSAN
14 | MEMBUAT TOOLTIP SETIAP MOUSE MENDEKATI OBJEK AGAR USER PAHAM MENGENAI FUNGSI TERSEBUT | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
15 | MEMBUAT FITUR HELP UNTUK PROTOCOL | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
16 | MEMBUAT DATABASE 2 UNTUK FITUR UNARCHIVE | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS
17 | MENYATUKAN SEMUA PROTOCOL PLTS PLTMH INVERTER LOAD DALAM SATU PAGE | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS
18 | MEMBUAT AUTO STARTUP PADA HMI DAN PROTOCOL | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS
19 | MEMBUAT FITUR AUTOCONNECT UNTUK CHECKBOX DAN TOMBOL UNTUK MANUAL | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS
20 | MEMBUAT FITUR ARCHIVE EXCEL DAN CSV | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS
21 | MELENGKAPKAN KONFIGURASI PADA PROTOCOL SEPERTI PORT SETIAP RTU | 100 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
22 | FITUR SMS GATEWAY PADA PROTOCOL SAAT ALARM FAULT DIKIRIM PADA STAFF/OPERATOR | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
23 | FITUR MEMBUAT USER LOGIN SESUAI AKSES YANG DIGUNAKAN | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
24 | FITUR JARINGAN MODBUS TCP PADA PROTOCOL DAN RTU | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
25
26
27
28
29
30

## Modul Protocol Versi 1.0
NO | MUDUL MASALAH | POGRESS (%) | SOLUSI ALTERNATIF | PRIORITY | WARNA | INFORMATION PROGRESS
1 | DELETE AFTER UNARCHIVE | 100 | MENUNGGU VERIFIKASI DARI PA SAID/ PA DIMAS |  |  | OK TESTED!
2 | UNARCHIVE EXCEL, CSV, DAN SQL | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS |  |  | ON PROGRESS!
3 | AUTO SYNC PROTOCOL TIME (WINDOWS) TO NTP SERVER AFTER UNARCHIVE | 100 | FITUR TAMBAHAN PRIBADI |  |  | OK TESTED MENUNGGU VERIFIKASI PENGUJIAN!
4 | MEMBUAT DATABASE 2 UNTUK FITUR UNARCHIVE | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS
5 | MENYATUKAN SEMUA PROTOCOL PLTS PLTMH INVERTER LOAD DALAM SATU PAGE | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS |  | WARNA | INFORMATION PRIORITY
6 | MEMBUAT AUTO STARTUP PADA HMI DAN PROTOCOL | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS |  |  | HIGH FROM USER
7 | MEMBUAT FITUR AUTOCONNECT UNTUK CHECKBOX DAN TOMBOL UNTUK MANUAL | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS |  |  | NORMAL FROM TEAM/ PRIBADI
8 | MEMBUAT FITUR ARCHIVE EXCEL DAN CSV | 100 | SELESAI FITUR DARI PA SAID/ PA DIMAS |  |  | FUTURE JOB MENUNGGU KEPUTUSAN
9 | FITUR UNARCHIVE PADA HMI KE PROTOCOL | 100 | MENUNGGU VERIFIKASI DARI PA SAID/ PA DIMAS

## Modul Protocol Versi 1.1
NO | MUDUL MASALAH | POGRESS (%) | SOLUSI ALTERNATIF | PRIORITY | WARNA | INFORMATION PROGRESS
1 | MONITORING CPU USAGE/RAM USAGE SETIAP PROTOCOL | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | OK TESTED!
2 | LOG ERROR PADA PROTOCOL ( AGAR LEBIH MUDAH MAINTENANCE) | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | ON PROGRESS!
3 | CHANGE PRIORITY PROTOCOL TO REALTIME(TASK MANAGER) AGAR SISTEM SERVER FOKUS KE APLIKASI PROTOCOL | 100 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | OK TESTED MENUNGGU VERIFIKASI PENGUJIAN!
4 | MEMBUAT INSTALLER PADA APLIKASI AGAR MUDAH DI INSTALL PADA PROTOCOL MAUPUN HMI | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
5 | OPTIMASI DATABASE( PENGEMBANGAN LONG TERM) | 75 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  | WARNA | INFORMATION PRIORITY
6 | NEW SPLASH SCREEN UNTUK PROTOCOL ATAUPUN HMI | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | HIGH FROM USER
7 | STATUS DI/DO REALTIME PADA PROTOCOL | 100 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | NORMAL FROM TEAM
8 | ARCHIVE COMPRESS TO SMALL DATA | 100 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA |  |  | FUTURE JOB MENUNGGU KEPUTUSAN
9 | UNARCHIVE SMALL DATA TO 2ND DATABASE | 100 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
10 | MEMBUAT TOOLTIP SETIAP MOUSE MENDEKATI OBJEK AGAR USER PAHAM MENGENAI FUNGSI TERSEBUT | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
11 | MEMBUAT FITUR HELP UNTUK PROTOCOL | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
12 | MELENGKAPKAN KONFIGURASI PADA PROTOCOL SEPERTI PORT SETIAP RTU | 100 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
13 | FITUR SMS GATEWAY PADA PROTOCOL SAAT ALARM FAULT DIKIRIM PADA STAFF/OPERATOR | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
14 | FITUR FILTER USER LOGIN SESUAI AKSES YANG DIGUNAKAN | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA
15 | FITUR JARINGAN MODBUS TCP PADA PROTOCOL DAN RTU | 0 | USULAN KE PAK AGUS UNTUK PENGEMBANGAN KEDEPAN NYA

## Revisi Permasalahan HMI
NO | TANGGAL | LOG REVISI PERMASALAHAN / BUG
1 | 2017-03-08 | penambahan 3 status spv pada inverter
2 | 2017-03-08 | penambahan status switch menjadi 12 pada inverter , cb dc 6 buah cb rst 6 buah
3 | 2017-03-08 | penambahan status cb alarm menjadi 12 pada inverter
4 | 2017-08-08 | penambahan 6 status rabbit pada networking
5 | 2017-12-08 | perubahan desain icon pada HMI (PLTS,PLTMH)
6 |  | HMI terkadang nge hang not responding atau crash(masih di trace permasalahan nya)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Revisi Permasalahan Protokol
NO | TANGGAL | LOG REVISI PERMASALAHAN / BUG
1 | 2017-03-08 | penambahan table spv 4,5,6 pada database sesuai perubahan hmi
2 | 2017-03-08 | penambahan IOA pada protokol untuk spv 4,5,6
3 | 2017-03-08 | penambahan fitur process task priority untuk masing" protokol
4 | 2017-08-08 | penambahan fitur Status DI Realtime pada protokol
5 | 2017-08-08 | penambahan table switch Digital Input pada database inverter
6 | 2017-08-08 | penambahan IOA pada protokol untuk masing" switch
7 | 2017-12-08 | penambahan fitur repair dalam database ketika server mati database rusak, sesudah di repair kembali seperti biasa
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28